## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No todos pueden tener acceso al inventario | El programa debe permitir ingresar una contraseña ára ingresar al menu principal + | Para mejorar la seguridades del Cliente | Veronica Alvan | Derarrollar en C un función para ingresar una contraseña valida | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 2 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
| No hay un sistema eficiente para registrar los productos . | El programa debera permirtir ingresar productos correctamente en la base de datos del sistema. | Para mejorar la precisión del inventario y asegurar que todos los productos esten registrados. | Veronica Alvan | Desarrollar en C funciones para registrar correctamente los productos, adicional debera validar que los campos no enten vacios y los datos ingresados sean correctos | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 4 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ002 | La Falta de actualización de productos afecta la gestión de stock y precios | El programa debe permitir estar en constate actualización de inventario, | Para evitar errores en las ventas, como precios erroneos | Veronica Alvan | Desarrollar en C funciones que permirtan seleccionar el producto po ID, validación de datos. | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 3 a 5 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ003 | La búsqueda ineficiente que permita realizar búsquedas rápidas de productos en el inventario. | El programa debe permitir la busqueda rapida de un producto del inventario | Para mejorar el acceso y control del inventario, facilitando la búsqueda de productos específicos. | Veronica Alvan | Desarrollar en C una función que permita buscar y mostrar los productos por nombre, categoría o precio | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 2 a 3 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ004 | La ausencia de un proceso de eliminación lleva a desactualización de datos, haciendo que falle la precisión del inventario. | El programa debe permitir eliminar productos de una manera controlada | Para garantizar que el inventario este actualizado y no tenga productos que ya no estén disponibles | Veronica Alvan | Desarrollar en C una función que permita eliminar el producto de la base de datos, asegurandose de pedir una configuración antes de eliminar el producto. | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 3 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ005 | No existe un control de stock que permita identificar cuándo es necesario reabastecer productos, lo que puede resultar en desabastecimientos o excesos de inventario. | El programa debe controlar los niveles mínimos y máximos de productos en el inventario y alertar cuando sea necesario realizar una compra o venta. | Para garantizar que siempre haya suficiente stock disponible y evitar excesos de inventario. | Veronica Alvan | Desarrollar en C una funcion que permita añadir campos de los nivebles min y max, que sea revise periodicamente y alerte al usuario | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 5 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ006 | La gestión de devoluviones de productos no esta auromatizada | El programa debera permitir la gestión de devoluciones de prendas | Para garantizar que el inventario vuelva a actualizarce con las prendas de devoluvión | Veronica Alvan | Desarrollar en C una funcioón que permita registrar con éxito las prendas devueltas | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 4 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ007 | No se puede realizar un seguimiento hostorico del inventario | El programa debera permitir ver el historial de movimientos de cada producto en el inventario. | Para garantizar que al final del mes se pueda hacer un contro del inventario maás eficiente. | Veronica Alvan | Desarrollar en C funciones que permitan registrar todos los movimientos de las prendas | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla | 4 a 5 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Veronica Alvan |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 horas |  | Alta |  | Leandro Safla, Marco Chuquisala, Kerly Bonilla
| QUE | El programa debe controlar los niveles mínimos y máximos de productos en el inventario y alertar cuando sea necesario realizar una compra o venta. |  | PARA QUE | Para garantizar que siempre haya suficiente stock disponible y evitar excesos de inventario. |  | COMO | Desarrollar en C una funcion que permita añadir campos de los nivebles min y max, que sea revise periodicamente y alerte al usuario
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Inventario Almacen Caritas
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | 0